## Project Timeline
Reprodução de Artigo |  |  |  | 2026
 | time axis 2026-09-14 to 2026-11-23
Etapas |  | Responsável | Duração | time axis 2026-09-14 to 2026-11-23
Fase 1: Aquisição e Estruturação do Dataset |  |  | 3 d | bar: 2026-09-14; 2026-09-16; 2026-09-18
| Baixar código-fonte do OWASP Juice Shop | Kauan | 2 d | bar: 2026-09-16; 2026-09-18
| Isolar 20 arquivos vulneraveis | Josué | 3 d | bar: 2026-09-14; 2026-09-16; 2026-09-18
| Isolar 10 arquivos seguros | Josué | 1 d | bar: 2026-09-16 to 2026-09-18
Fase 2: Pré-processamento do Código-fonte |  |  | 3 d | bar: 2026-09-23 to 2026-09-25
| Criar cópias dos arquivos e remover ruídos não-funcionais (comentários de bloco, marcadores de desafio, comentarios de licença) | Kauan | 3 d | bar: 2026-09-23 to 2026-09-25
| Criar dois pacotes de arquivos: um com as cópias pré-processadas (para os LLMs) e um com a versão original (para os SASTs) | Josué | 1 d | bar: 2026-09-25
Fase 3: Configuração do Ambiente de Testes |  |  | 5 d | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
| Configurar um Pipeline CI/CD via Github Actions | Kauan | 3 d | 2026-09-28: 3; 2026-09-29: 3; 2026-09-30: 3
| Instalar a plataforma Ollama localmente e fazer download dos modelos-base que serão utilizados (Codellama e DeepSeek-Coder) | Josué | 2 d | bar: 2026-09-29; 2026-10-01 to 2026-10-02
Fase 4: Execução da Varredura |  |  | 18 d | bar: 2026-10-05 to 2026-10-28
| Disparar as Execuções do SonarQube e Semgrep via Github Actions nos arquivos originais e coletar relatórios de saída | Kauan | 18 d | bar: 2026-10-05 to 2026-10-28
| Submeter os arquivos pré-processados aos LLMs (DeepSeek e CodeLlama) utilizando o prompt estruturado no artigo. | Josué | 18 d | bar: 2026-10-05 to 2026-10-28
Classificação e Cálculo de Métricas |  |  | 15 d | bar: 2026-10-29 to 2026-11-18
| Comparar os alertas gerados com o gabarito do OWASP Juice Shop | Josué | 7 d | bar: 2026-10-29 to 2026-11-06
| Rotular cada alerta como Verdadeiro Positivo (VP), Falso Positivo (FP) ou Falso Negativo (FN) | Kauan | 7 d | bar: 2026-11-05 to 2026-11-13
| Implementar e executar o script python fornecido no artigo usando a biblioteca scikit-learn. | Josué e Kauan | 3 d | 2026-11-16: 3; 2026-11-17: 3; 2026-11-18: 3
Anotações |  |  |  | 2026-09-29: 1; 2026-09-30: Deadline extendida por 2 semanas
[24 empty] | 2 | Dependência Externa
[29 empty] | 3 | Crítico